## Tabelle1
Phase | Arbeitspakete | März |  |  |  | April |  |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni
|  | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24
Projektspezifische Aufgaben | Dokumente erstellen | bar: März 18 to April 15; April 29 to Juni 24
Product Backlog | bar: März 25; Mai 13
Sprint Review | bar: Mai 13; Juni 3
Vorbereitung | Interview mit Kunden führen | bar: März 18
Datenstruktur wählen | bar: März 18
Kommunikationsstruktur festlegen | bar: März 18
Erster Sprint | Erfassen der Lern- und Testdaten | bar: April 1 to April 15
Berbeiten und Augmentation der Daten | bar: April 1 to April 15
Auslesen der XML-Daten | bar: April 1 to April 15
Label für die Daten | bar: April 1 to April 15
Einlesen der Daten | bar: April 1 to April 15
Skalieren der Daten | bar: April 1 to April 15
Model für das neuronale Netz entwerfen | bar: April 1 to April 15
Lernprozess initiieren | bar: April 1 to April 15
Grafische Darstellung der Ergebnisse | bar: April 1 to April 15
Zweiter Sprint | Bearbeitung Arbeitspakete zweiter Sprint | bar: April 29 to Mai 13
Dritter Sprint | Bearbeitung Arbeitspakete dritter Sprint | bar: Mai 13 to Juni 3