## Tabelle1
Phase | Arbeitspakete | März |  |  |  | April |  |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni
|  | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24
Projektspezifische Aufgaben | Dokumente erstellen | bar: März 18 to Juni 24
Vorbereitung | Interview mit Kunden führen | bar: März 18
Datenstruktur wählen | bar: März 18
Kommunikationsstruktur festlegen | bar: März 18
Erster Sprint | Product Backlog | bar: April 1
Erfassen der Lern- und Testdaten
Berbeiten und Augmentation der Daten
Auslesen der XML-Daten
Label für die Daten
Einlesen der Daten
Skalieren der Daten
Model für das neuronale Netz entwerfen
Lernprozess initiieren
Grafische Darstellung der Ergebnisse
Sprint Review | bar: April 22
Zweiter Sprint | Product Backlog | bar: April 22
Bearbeitung Arbeitspakete zweiter Sprint | bar: April 22 to Mai 13
Sprint Review | bar: Mai 13
Dritter Sprint | Product Backlog | bar: Mai 13
Bearbeitung Arbeitspakete dritter Sprint | bar: Mai 13 to Juni 3
Sprint Review | bar: Juni 3