## Tabelle1
Phase | Arbeitspakete | März |  |  |  | April |  |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni
|  | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24
Projektspezifische Aufgaben | Dokumente erstellen | bar: März 18 to Juni 24
Vorbereitung | Interview mit Kunden führen | bar: März 18
Datenstruktur wählen | bar: März 18
Kommunikationsstruktur festlegen | bar: März 18
Erster Sprint | Product Backlog | bar: April 1
Erfassen der Lern- und Testdaten | bar: April 1 to April 22
Berbeiten und Augmentation der Daten | bar: April 1 to April 22
Auslesen der XML-Daten | bar: April 1 to April 22
Label für die Daten | bar: April 1 to April 22
Einlesen der Daten | bar: April 1 to April 22
Skalieren der Daten | bar: April 1 to April 22
Model für das neuronale Netz entwerfen | bar: April 1 to April 22
Lernprozess initiieren | bar: April 1 to April 22
Grafische Darstellung der Ergebnisse | bar: April 1 to April 22
Sprint Review | bar: April 22
Zweiter Sprint | Product Backlog | bar: April 22
Batch-Normalization | bar: April 22 to Mai 13
Hyperparameter optimieren | bar: April 22 to Mai 13
Verschiedene Inputgrößen testen | bar: April 22 to Mai 13
Generator benutzen | bar: April 22 to Mai 13
Augmentation | bar: April 22 to Mai 13
Weitere Tests | bar: April 22 to Mai 13
Bilder Ordnerstruktur | bar: April 22 to Mai 13
Ausschneiden der Parkplätze überarbeiten | bar: April 22 to Mai 13
Skript zum Ermitteln der Größe der Bilder | bar: April 22 to Mai 13
Collab einarbeiten | bar: April 22 to Mai 13
Sprint Review | bar: Mai 13
Dritter Sprint | Product Backlog | bar: Mai 13
Batch-Normalization | bar: Mai 13 to Juni 3
Hyperparameter optimieren | bar: Mai 13 to Juni 3
Verschiedene Inputgrößen testen | bar: Mai 13 to Juni 3
Regularization | bar: Mai 13 to Juni 3
Augmentation | bar: Mai 13 to Juni 3
Weitere Tests | bar: Mai 13 to Juni 3
Sprint Review | bar: Juni 3
Abgabe | Systemdokumentation anfertigen | bar: Juni 3 to Juni 17