## Tabelle1
Phase | Arbeitspakete | Pit | Jascha | Frederik | Felix
Vorbereitung | Interview mit Kunden führen | 2 | 2 | 2 | 2
| Datenstruktur wählen |  |  |  | 0.5
| Kommunikationsstruktur festlegen |  |  |  | 0.5
Erster Sprint | Product Backlog |  |  |  | 1
| Interview mit Kunden führen | 2 | 2 | 2 | 2
Erfassen der Lern- und Testdaten
| Berbeiten und Augmentation der Daten |  |  |  | 2
Auslesen der XML-Daten
Label für die Daten
Einlesen der Daten
Skalieren der Daten
| Model für das neuronale Netz entwerfen |  |  |  | 1
Lernprozess initiieren
Grafische Darstellung der Ergebnisse
| Verschiedene Kleinigkeiten(Skripte, Hilfe usw.) |  |  |  | 2
| Sprint Review |  |  |  | 1
Zweiter Sprint | Product Backlog |  |  |  | 1
| Interview mit Kunden führen | 2 | 2 | 2 | 2
Batch-Normalization
Hyperparameter optimieren
| Verschiedene Inputgrößen testen |  |  |  | 0.5
Generator benutzen
| Augmentation |  |  |  | 4
| Bilder Ordnerstruktur |  |  |  | 2
| Ausschneiden der Parkplätze überarbeiten |  |  |  | 0.5
| Skript zum Ermitteln der Größe der Bilder |  |  |  | 0.5
| Collab einarbeiten | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Verschiedene Kleinigkeiten(Skripte, Hilfe usw.) |  |  |  | 2
| Sprint Review |  |  |  | 1
Dritter Sprint | Product Backlog |  |  |  | 1
| Interview mit Kunden führen | 2 | 2 | 2 | 2
Batch-Normalization
Hyperparameter optimieren
Verschiedene Inputgrößen testen
Regularization
| Augmentation |  |  |  | 4
| Verschiedene Kleinigkeiten(Skripte, Hilfe usw.) |  |  |  | 2
| Sprint Review |  |  |  | 1
| Interview mit Kunden führen | 2 | 2 | 2 | 2
Abgabe | Systemdokumentation anfertigen |  |  |  | 6
| Summe | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 44